|  | Приложение 4 к Распоряжению Департамента образования Администрации города Екатеринбурга От _____ №________ |
| --- | --- |

План мероприятий по открытию предпрофессионального класса в общеобразовательной организации

| № п\п | Содержание деятельности | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аудит ресурсов ОО (МТБ,учебно-методических, кадровых и др.) | март |
| 2 | Проведение Педагогического совета по вопросу открытия предпрофессиональных классов в ОО | апрель |
| 3 | Назначение ответственного лица в ОО | апрель |
| 4 | Разработка Положения ОО о предпрофессиональных классах (в том числе цели и задачи, порядок формирования, условия приема/поступления, порядок зачисления и отчисления …) | апрель |
| 5 | Определение правил индивидуального отбора обучающихся при приеме для обучения в предпрофессиональном классе | апрель |
| 6 | Информирование о проекте родителей (законных представителей) и обучающихся 9-10-х классов с целью уточнения запроса участников образовательных отношений на обучение в предпрофессиональном классе | май |
| 7 | Организация сбора заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся на участие в индивидуальном отборе при приеме для обучения в предпрофессиональном классе | июнь |
| 8 | Организация приема обучающихся в предпрофессиональный класс | август |
| 9 | Принятие решения о зачислении обучающегося в предпрофессиональный класс/группу | август |
| 10 | Заключение договора о сотрудничестве с учреждением СПО и /или вузом-партнерами | май-август |
| 11 | Заключение договоров с социальными/индустриальными партнерами об участии в реализации проекта | май-август |
| 12 | Формирование учебного плана для предпрофессиональных классов в соответствии с ФГОС СОО, ФГО ООО | март-апрель |
| 13 | Внесение изменений в ООП СОО, ООП ООО в целевой раздел, содержание, результаты, условия (при необходимости). Внесение записи о реализации программы в сетевой форме (при необходимости) | апрель-май |
| 14 | Разработка и утверждение курса (курсов) внеурочной деятельности, направленного (-ых) на формирование и развитие компетенций в рамках предпрофессионального класса | март-апрель |
| 15 | Разработка и утверждение программы дополнительного образования в соответствии с направлением профильного предпрофессионального класса/группы | март-апрель |
| 16 | Внесение изменений в программу воспитания: модуль «Профориентация» | апрель-май |
| 17 | Направление заявки в экспертный совет Департамента образования | до сентября |
| 18 | Оформление раздела предпрофессиональные классы на сайте общеобразовательной организации | июль -август |