Городской ресурсный центр «Призвание» по развитию кадрового потенциала педагогических работников  на 2020-2022 годы

Основная идея проекта.

Формирование технологии повышения профессиональной компетентности педагогов и руководителей в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог», «Руководитель ОО», обеспечение профессионального роста педагогов и руководителей города Екатеринбурга в процессе качественной  реализации ФГОС в области формирования предметных, метапредметных, личностных  результатов образования  обучающихся через совершенствование собственных метапредметных и  личностных характеристик в контексте создания методической сети.

Задачи проекта:

Январь - август 2020 г

- Создать модель методической сети «Призвание»

- Создать механизм формирования методической сети «Призвание»

- Разработать критерии эффективности реализации проекта, программы мониторинга.

- Разработать программы повышения профессиональной компетентности  методистов, педагогов и руководителей

- Апробировать данные программы в образовательном пространстве города

Сентябрь 2020 г - май 2022 г

- Разработать методические рекомендации и комплект дидактических материалов, рабочие тетради  для повышения профессиональной компетентности методистов, руководителей ОО, педагогов.

- Подготовить к тиражированию модель методической  сети и методических материалов.

- Разработать в экспериментальном режиме «Положение о статусах «методиста»  и т.д.

Этапы реализации проекта:

Первый этап – прогностический  (январь   2020). Постановка цели, задач, формулировка гипотезы, построение модели  сети, прогнозирование ожидаемых результатов.

Второй этап – организационный (февраль2020-декабрь 2021). Создание и запуск механизмов реализации, программ , мониторинга и т.д.

Третий этап – аналитический (май 2022). Подведение итогов реализации проекта, подготовка материалов к тиражированию и т.д.

Деятельность ГРЦ «Призвание» осуществлялась в соответствии с дорожной картой.

Реализация  проекта ГРЦ «Призвание» по развитию кадрового потенциала педагогических работников»  в 2020/2021 годах

Таблица № 82

| № | Мероприятия | Срок реализации | Результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Разработка паспорта проекта «Призвание» по развитию кадрового потенциала педагогических работников» | Сентябрь 2020 | Паспорт проекта «Призвание» по развитию кадрового потенциала педагогических работников» |
| 1.2. | Разработка модели методической сети «Призвание» | Октябрь 2020 - январь 2021 | Модель методической сети «Призвание» |
| 1.3. | Организация деятельности сети образовательных организаций, участвующих в проекте «Призвание» по развитию кадрового потенциала педагогических работников» | Ноябрь - декабрь 2020 | План - график деятельности образовательных организаций, участвующих в проекте |
| 1.4. | Разработка плана - графика оказания методической помощи (консультации, семинары) педагогам города Екатеринбурга по теме проекта | Сентябрь - октябрь 2020 | План-график курсов повышения квалификации, консультаций и методических семинаров педагогам города Екатеринбурга |
| 1.5. | Разработка программ повышения профессиональной компетентности методистов, педагогов и руководителей | Сентябрь 2020 –декабрь 2021 | Программы повышения квалификации для методистов, педагогов, руководителей |
| 1.6. | Планирование курсов повышения квалификации по устранению профессиональных дефицитов педагогов города Екатеринбурга | Октябрь 2020 Декабрь 2020 | План – график курсов повышения квалификации по устранению профессиональных дефицитов педагогов города |
| 1.7. | Разработка методических рекомендаций и комплектов дидактических материалов рабочих тетрадей для повышения профессиональной компетентности методистов, руководителей ОО, педагогов | Сентябрь 2020- май 2021 Дополнение материалов в течение года | Методические рекомендации для педагогических и руководящих работников |
| 1.8. | Подготовка методических сборников с описанием лучших педагогических практик повышения профессиональной компетентности методистов, педагогов и руководителей | Сентябрь 2020 | Методический сборник с описанием лучших педагогических практик |
| 1.9. | Подготовка к тиражированию модели методической сети и методических материалов. | Июнь 2021 | Модель методической сети и методических материалов для педагогов и руководителей |
| 1.10 | Разработка в экспериментальном режиме «Положение о статусах «методиста» и т.д. | Июнь 2021 | Положение о статусах «методиста» |

Методические  событий, организованные в Верх-Исетском районе ОО № 63

Таблица № 83

| № ОУ | Тема образовательного события (семинары с мастер-классами, творческими лабораториями, открытыми уроками и т.д.) |
| --- | --- |
| МАОУ гимназия № 2 | «Система диагностики и оценка учебных достижений как одно из условий формирования и развития функциональной грамотности обучающихся» |
| МАОУ СОШ № 168 | «Модель организации работы по подготовке индивидуальных учебных проектов обучающихся» |
| МАОУ СОШ № 63 | «Современный урок: проектирование и реализация» (для молодых педагогов района) |
| Школы-партнеры 48, 63, 121, 163, 171 | «Учебная мотивация как фактор повышения качества образования обучающихся» (из опыта работы школ микрорайона) |

Методические события, организованные в Железнодорожном районе  ОО № 50

Таблица № 84

| Тема методического события | ОО – участиники |
| --- | --- |
| Внедрение смысловых стратегий в урочной и внеурочной деятельности образовательной организации | МАОУ Гимназия № 155, МАОУ СОШ № 122, МАОУ СОШ № 4, МАОУ СОШ № 170 |
| Формирующее и критериальное оценивание как средство достижения индивидуальных образовательных результатов |  |
| Создание эффективной образовательной среды с применением технологии мыслеобразов и модели «Перевернутый класс» в контексте реализации ФГОС |  |

Методические события, организованные в Кировском районе ОО № 164

Таблица № 85

Темы семинаров

Технология развития критического мышления

Смысловые стратегии работы с текстом

Учебное проектирование (учебное проектирование, дизайн-мышление, EDU-Scrum)

Сингапурские практики

Современные подходы в оценивании (технология критериального оценивания и технология формирующего оценивания)

Фасилитационные технологии

Методические события, организованные  в Ленинском районе ОО № 173

Таблица № 86

| Тема | Участники |
| --- | --- |
| Смысловые стратегии работы с текстом | школы Ленинского района |
| Эффективность функционирования системы методической работы в части устранения профессиональных дефицитов педагогов | школы Ленинского района |
| Учебное проектирование и проектно-исследовательская деятельность обучающихся | школы Ленинского района |
| Современные подходы к технологиям оценивания (критериальное оценивание, формирующее оценивание) | школы Ленинского района |
| Технологии развития критического мышления | школы- партнеры |

Методические события, организованные в Октябрьском районе ОО № 40

Таблица № 87

| Темы семинаров | Участники |
| --- | --- |
| Технология развития критического мышления | ОО № 40, 71, 53 |
| Смысловые стратегии работы с текстом | ОО № 40, 7 |
| Учебное проектирование | ОО № 53 |
| Сингапурские методики | ОО № 71, 53 |
| Социо-игровые технологии | ОО № 76 |
| Современные подходы к оцениванию | ОО № 210 |

Методические события, организованные Орджоникидзевским районом ОО № 22

Таблица № 88

| Темы семинаров | ОО - участники |
| --- | --- |
| Сингапурские системы | Школы партнеры 21, 132,137,156 |
| Смысловые стратегии работы с текстом | Школы партнеры 21, 132,137,156 |
| Социо-игровые технологии | Школы партнеры 21, 132,137,156 |
| Учебное проектирование | Школы партнеры 21, 132,137,156 |
| Дизайн-мышление | Школы партнеры 21, 132,137,156 |
| Eduscrum | Школы партнеры 21, 132,137,156 |
| Технология критического мышления | Школы партнеры 21, 132,137,156 |

Методические  события, организованные  в Чкаловском районе ОО № 177

Таблица № 89

| Тема образовательного события | ОО - участники |
| --- | --- |
| Формирование УУД на уроке с использованием приёмов технологии критического мышления | Школы партнеры: МБОУ СОШ № 18 МАОУ СОШ № 197 МБОУ СОШ № 52 МАОУ СОШ № 137 |
| Использование смысловых стратегий на уроке для формирования коммуникативной компетенции | Школы партнеры: МБОУ СОШ № 18 МАОУ СОШ № 197 МБОУ СОШ № 52 МАОУ СОШ № 137 |
| Использование технологий учебного проектирования, как средство повышения эффективности образовательного процесса | Школы партнеры: МБОУ СОШ № 18 МАОУ СОШ № 197 МБОУ СОШ № 52 МАОУ СОШ № 137 |
| Современные подходы к оцениванию учебных достижений | Школы партнеры: МБОУ СОШ № 18 МАОУ СОШ № 197 МБОУ СОШ № 52 МАОУ СОШ № 137 |

Темы  проведенных онлайн-событий на базе центра в 2020 – 2022 годах:

1.Совершенствование профессионального мастерства педагогов через использование современных образовательных технологий на уроках и во внеурочной деятельности»

«Технология «Перевернутый класс» как компонент смешанного обучения» (онлайн-форма)

«Смысловые стратегии работы с текстом как средство повышения уровня речевой активности обучающихся» онлайн-формат

«Проектная деятельность как основа формирования метапредметных учебных действий»  (технология учебного проектирования) онлайн-формат

«Современные подходы к системе оценивания. Технология критериального оценивания» онлайн-форма

«Успешные практики внедрения технологии Eduscrum в образовательной деятельности» онлайн-формат.

Особенно актуальными в 2021-2022 учебном году были следующие общегородские методические события, организованные ГРЦ:

Семинар «Использование смысловых стратегий при работе с текстом»

Семинар «Технологии развития критического мышления»

Семинар «Развивающие беседы как эффективная технология формирующего оценивания»

Семинар «Применение кейс-технологий в образовательном процессе ОО»

Семинар «Технологии учебного проектирования в образовательном процессе ОО»

Единый методический день  «Критериальный подход в системе оценивания»

Единый информационно-методический день для педагогов ОО города «Внедрение современных образовательных технологий в контексте реализации ФГОС»

Семинар «Эффективные игропрактики в учебном процессе»

Семинар «Развитие коммуникативных навыков в обучении: социо-игровые практики, фасилитационные и сингапурские структуры.

Также, для  создания условия  для непрерывного профессионального роста управленческих кадров создано профессиональное сообщество «Лидеры образования», в рамках которого проведены выездные стажировки в г. Санкт-Петербург, Красноярск, Самару.

Проект  позволил обеспечить условия для:

- создания сети методических ресурсных площадок города - ОО на базе каждого района (ОО47,164,36,173,50,63,177,61,40,22)

-подготовки 70 методистов по внедрению современных образовательных и управленческих технологий (смысловые стратегии работы с текстом, сингапурские практики, социо-игровые технологии, герменевтика, учебное проектирование, дизайн-мышление, EduScrum ,ТРИЗ, критериального и формирующего оценивания и тд) ,

-профессионального и личностного  роста  2100  педагогов города  в условиях выбора ими соответствующего индивидуального образовательного маршрута и  как следствие повышение компетентности педагогов при реализации ФГОС,  «замотивированных» на внедрение современных образовательных технологий с целью повышение качества образования.

Материалы представлены в сборнике методических материалов  ГРЦ журнала  центра «ВЕДУ» .